## Blad1
Taak | Inhoud | Uren
Opzetten project | SES project beginnen, SDK van Nordic toevoegen, repository toevoegen. | 2
| Bestaande LoRaWAN code importeren en flash opslag, timestamping. | 2
| Beep PCB pin definities. | 1
| Compilatie scripts voor hex file en DFU zip file generatie. | 1
Bootloader | nRF52 Bootloader toevoegen aan project. | 4
| IO configureren | 1
| Low power maken | 1
| Invalid Applicatie bootloader sleep | 1
Applicatie
| Sensoren samenvoegen en reageren op BLE, LoRaWAN berichten en de verschillende stimuli. | 16
| Low power optimaliseren van alle sensoren | 16
| Pin code resetten | 2
Sensoren/actuatoren
IO | IO beheren voor power switch en boost converter. Bit-bangen RFM sleep mode. | 2
Batterij spanning | Batterij spanning meten met ADC | 4
DS18B20 | One-wire implementeren: | 8
| Meerdere sensoren ID’s uitlezen, aansturen en uitlezen | 4
HX711 | communicatie implementatie | 8
Instellen gain en offset.
SQ-SEN-645 tilt | Debouncen en pinchange detectie | 2
Reed switch | Gebruikers interactie | 1
Buzzer | PWM opzetten en deuntjes maken | 8
nRF52840 Intern flash | Opslaan instellingen | 4
Extern Flash | Loggen via een nader te bespreken protocol. | 16
| Uitlezen log via BLE. | 8
| Wissen log via BLE. | 1
Audio | I2S opzetten | 8
| TLV320ADC3100 aansturen via I2C. | 4
| FFT over de sample data. | 16
ATECC608A | Microchip library implementeren en combineren met I2C code. | 8
ID uitlezen
BME280 | Aansturen en uitlezen met I2C | 8
LoRaWAN communicatie
| Integreren in project. | 8
| Uplink berichten samenstellen, | 8
| Downlink berichten afhandelen | 8
| Instelbaar maken van LoRaWAN keys voor LoRaWAN 1.1 | 4
BLE communicatie
DIS service | Hardware versie nummer, Firmware versie en serienummer | 2
BAS service | Batterij percentage simpele implementatie, niet nauwkeurig. | 2
DFU service | Nordic’s Firmware update service integreren | 4
Zip file generatie testen
Pin code bescherming | Lezen en schrijven van de pincode, niet hardcoded | 8
Beep service | BEEP control point implementeren. | 24
Commando’s implementeren
Commando’s testen en documenteren.
Object transfer service | Service implementeren | 8
| Testen met flash uitlezen en verzenden in combinatie met het softdevice. | 8
Documenteren
| Documenteren applicatie gedrag | 4
| BLE BEEP control point en andere services. | 8
LoRaWAN berichten documenteren
Overig
| Overleg | 16
| Testen met klant | 8
| Ondersteuning App ontwikkeling | 8
| totaal | 285
| dagen | 35.625
| weken | 7.125